丰台区住宅专项维修资金（资金划转业主大会管理前）使用指引

- 为加强对我区住宅专项维修资金的使用管理，保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和安全使用，维护住宅专项维修资金所有者的合法权益，根据《民法典》、《北京市物业管理条例》、《北京市住宅专项维修资金管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，结合本区实际，制定本工作指引。

一、基础工作

- （一）物业服务企业（以下简称“物业”）通过项目负责人到社区报到制度，每季度向社区报告一次住宅专项维修资金（以下简称“公维资金”）使用计划，主动纳入社区监督。报告公维资金使用计划时，应告知拟使用的项目（电梯、防水、污水管线、监控、消防等），使用方式（业主表决或者应急使用），设备已投入使用年限，日常维修养护情况（须有维修记录），目前损坏情况（结合12345，日常维修记录，卫健、消防、市监、公安等行业部门出具的整改或检查文书进行介绍）等信息。

- （二）审批部门加大对业委会（物管会）、社区的培训力度，培训公维资金使用相关政策及标准，指导其对公维资金申请、使用的过程监督，重点是对容易出问题的环节进行案例培训，原则上每年培训不少于2次。

- （三）建立丰台区住宅专项维修资金缴存跨部门联络工作机制，定期进行信息共享，共同做好住宅专项维修资金交存的管理工作（机制已征求各相关单位意见，已于2023年开始实施。）

二、提出申请：

（一）业主表决（一般）程序

- 1.物业发现需要维修项目向业委会（物管会）提出住宅专项维修资金使用建议。（如无业委会或物管会，则由社区代履行）

- 2.业委会（物管会）自行选取或者授权物业选取专业鉴定机构开展鉴定、选取施工单位出具预算报告、对预算报告进行价格审核、委托监理提供质量监管等一系列前期准备工作。

- 3、业委会（物管会）组织业主见面会就住宅专项维修资金使用背景，工程内容，费用，预计时间进行介绍，并解答居民疑问。如遇疑难问题或涉及金额较大的项目时，可由街镇组织区房管局、区市场监管局、区消防支队、区卫健委等部门共同答疑。

4.召开见面会后，物业至资金监管银行开设资金监管账户，接受资金监管。（开设资金监管账户程序见《丰台区商品住宅专项维修资金（资金划转业主大会管理前）使用监管银行流程》；在提出住宅专项维修资金申请前已完成项目大修（更新）的，在取得竣工验收材料后，可不接受上述监管流程。）

- 5.物业将前述鉴定报告、工程预算书、审价报告、使用建议、分摊明细等材料在显著位置进行张贴，按程序进行公示，公示时间不少于10天。公示后第一时间向区房管局告知公示情况，区房管局组织核查公示情况。区房管局核查过程中发现物业公示材料存在问题的，一律重新公示并计算时间。

- 6.业委会（物管会）或授权物业组织业主就使用住宅专项维修资金进行入户签字，按照《民法典》规定：业主共同决定事项,应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。使用建筑物及其附属设施的维修资金事项,应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。整个过程由业委会（物管会）全程监督，业主同意人数、面积均符合《民法典》要求后，将征求意见结果（含同意使用住宅专项维修资金房间号）进行公示，公示期不少于3天。材料张贴后，申报单位第一时间向区房管局告知公示情况，区房管局组织核查公示情况。在此期间，如遇业主反映公示内容不实，由业委会（物管会）核实情况，如存在不实情况，全部重新组织签字，首轮组织单位不得参加，不得干预。

- 7.区房管局对公示情况核查无误后，致函属地街镇对前期准备情况进行核实并提示做好安全生产管理工作，街镇回函确认无误后，物业将申请材料准备齐全报区房管局审核。

- 8.区房管局按规定对申请材料进行审核，并约谈物业及施工单位重点提示后续工程安全、工程管理、工程质量监管责任（约谈表见附件）。审核通过后将资金划入资金监管账户。

- 9.工程进场前施工企业张贴通知，就施工内容、施工时间、施工地点，联系人电话等内容进行告知。

- 10.工程竣工后，由施工，监理，业委会（物管会），物业，业主代表（人数由业委会（物管会）自行确定）进行验收，验收合格，签字确认。如存在问题，及时整改，直至达到标准并验收合格。

- 11.工程施工单位、监理单位要定期向业委会（物管会）汇报工程进展情况，经监理确认后，结合施工进度节点支付工程款。（工程开工前支付工程款50%，完成验收报告提交后支付45%，5%作为质保金，质保责任落实到位前提下，质保期满后拨付。）

（二）应急维修程序

物业发现属于六类可以应急维修的问题向业委会（物管会）提出住宅专项维修资金使用建议。（如无业委会或物管会，则由社区代履行），具体程序与上述业主表决（一般）程序一致，无需征求相关业主意见，但需要在显著位置将维修有关情况告知业主，公示时间原则上不少于5天。

六类紧急情况：

1、屋面、外墙防水局部损坏、渗漏严重，经多次补漏后仍难以解决的；（鉴定机构确认）

2、电梯发生冲顶、蹲底或意外灾害危及人身安全的；定期检验时被责令停梯整改的；（市场监管局确认）

3、高层住宅发生供水主管道严重漏水，水泵（包括生活泵、消防泵、喷淋泵、稳压泵、中水泵等）发生泵体漏水、泵电机烧毁等情况，导致供水中断的；（鉴定机构确认）

4、楼体单侧外墙饰面五分之一以上面积有脱落危险的；（鉴定机构确认）

5、专用排水设施因坍塌、堵塞、爆裂等造成功能障碍，危及人身财产安全的；（鉴定机构确认）

6、消防系统出现功能障碍，消防管理部门要求对消防设施设备维修及更新、改造的。（区消防救援支队确认）

三、其他事项：

丰台区住宅专项维修资金划转业主大会管理前的执行该指引。划转业主大会管理后的及售后公有住房专项维修资金使用可以参照上述指引执行，也可以按照既有要求执行。

丰台区房管局

2024年3月18日

附件：    申请住宅专项维修资金大修作业约谈表

| 物业名称 |  |  | 小区名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区地址 |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 维修项目 |  |  | 支取类型 | 应急£ 一般£ |  |
| 维修范围 |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 序号 | 约谈要求（请根据实际情况在结果填写“是”或“否”，不涉及打“\”。） |  |  |  | 结果 |
| 1 | 约谈事项 | 维修项目是否涉及动火作业。 |  |  |  |
| 2 |  | 物业公司针对动火作业是否制定应急预案。 |  |  |  |
| 3 |  | 施工企业针对动火作业是否制定动火方案。 |  |  |  |
| 4 |  | 现场作业是否有动火证。 |  |  |  |
| 5 |  | 是否涉及特种作业。 |  |  |  |
| 6 |  | 特种作业人员是否持证上岗。 |  |  |  |
| 7 |  | 维修工程是否向业委会/物管会/社区进行备案。 |  |  |  |
| 8 |  | 维修工程是否向属地进行备案。 |  |  |  |
| 9 |  | 动火作业是否通过企安安程序进行报备。 |  |  |  |
| 10 |  | 其他： |  |  |  |
| 被约谈人意见; 物业公司：施工动火作业宣传材料已领取，上述事项我司承诺真实有效，如不属实承担相应法律责任。 签字： 联系方式： 日期： 施工单位：施工动火作业宣传材料已领取，上述事项我司承诺真实有效，如不属实承担相应法律责任。 签字： 联系方式： 日期：. 约谈单位; 丰台区房管局安全科; 约谈人员. |

20   年   月   日