丰台区住宅专项维修资金使用指引

（资金划转业主大会管理前）

（试行）

- 为加强对我区住宅专项维修资金的使用管理，保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和安全使用，维护住宅专项维修资金所有者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《北京市物业管理条例》、《北京市住宅专项维修资金管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，结合本区实际，制定本指引。

一、基础工作

- 物业服务企业（以下简称“物业”）通过项目负责人到社区报到制度，每季度应向社区报告一次住宅专项维修资金使用情况，没有使用计划的汇报设备运行情况，需要应急维修的，随时向社区汇报，主动纳入社区监督。报告住宅专项维修资金使用计划时，应告知拟使用的项目（电梯、防水、污水管线、监控、消防等）、使用方式（业主表决或者应急使用）、设备已投入使用年限、日常维修养护情况（须有维修记录）、目前损坏情况（结合12345投诉、日常维修记录，卫健、消防、市监、公安等行业部门出具的整改或检查文书进行介绍）等信息。

二、提出申请

（一）业主表决（一般）程序

- 1.提出建议。物业发现需要维修项目，向业委会（物管会）提出住宅专项维修资金使用建议（如无业委会或物管会，则由街镇或社区(村）代履行）。

- 2.前期准备。业委会（物管会）自行选取或者授权物业选取专业鉴定机构开展鉴定，选取施工单位出具预算报告，对预算报告进行价格审核，委托监理提供质量监管等一系列前期准备工作。

- 3.告知业主。业委会（物管会）通过多种形式就住宅专项维修资金使用背景、工程内容、费用、预计时间等向业主进行介绍，并解答疑问。如遇疑难问题或涉及金额较大的项目时，可由街镇组织相关部门共同答疑。

4.建立账户。酝酿成熟后，物业等主体前往资金监管银行开设资金监管账户，接受资金监管。在提出住宅专项维修资金申请前已完成项目大修（更新）的，在取得竣工验收材料后，可不接受上述监管流程。

- 5.材料公示。物业将鉴定报告、审价报告、使用建议等材料在小区内显著位置、涉及维修的楼栋等位置进行张贴，按程序进行公示，公示时间不少于15天。公示后第一时间向区房管局告知公示情况。

- 6.签字公示。业委会（物管会）或授权物业组织业主就使用住宅专项维修资金进行入户签字，按照《中华人民共和国民法典》第二百七十八条规定：下列事项由业主共同决定:……(五)使用建筑物及其附属设施的维修资金……业主共同决定事项，应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。决定前款第六项至第八项规定的事项，应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。决定前款其他事项，应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。

- 整个过程由业委会（物管会）全程监督，业主同意人数、面积均符合《中华人民共和国民法典》要求后，将征求意见结果（含同意使用住宅专项维修资金房间号）在小区内显著位置、涉及维修的楼栋等位置进行张贴公示，公示期不少于5天。材料张贴后，申报单位第一时间向区房管局告知公示情况。

- 7.街镇核查。区房管局对公示情况核查无误后，致函属地街镇对前期准备情况进行核实，并提示做好安全生产管理工作。街镇回函确认无误后，物业将申请材料准备齐全报区房管局审核。

- 8.审核约谈。区房管局按规定对申请材料进行审核，并约谈物业及施工单位重点提示后续工程安全、工程管理、工程质量监管责任（约谈表见附件）。审核通过后将资金划入资金监管账户。

- 9.过程汇报。工程施工单位、监理单位要定期向业委会（物管会）汇报工程进展情况。

- 10.工程验收。工程竣工后，由施工、监理、业委会（物管会），物业、业主代表（人数由业委会（物管会）自行确定）进行验收，验收合格，签字确认。如存在问题，及时整改，直至达到标准并验收合格。

- 11.资金拨付。验收合格后，物业、监理单位等主体向资金监管银行提出申请剩余资金拨付。鼓励有条件的项目委托第三方专业机构进行项目结算评审。

- 工程开工前支付工程款50%用于启动维修；竣工后根据物业、监理单位提出申请支付工程款45%；质保金5%。在质保责任落实到位前提下，质保期满后根据物业、监理提出申请拨付剩余资金。（申请主体可以根据实际情况自行设定监管环节及比例，但首付款比例不得高于工程款总额的50%。）

（二）应急维修程序

根据《北京市住宅专项维修资金审核标准》，物业发现属于下列六类可以应急维修的情况时，无需征求相关业主意见，可以使用住宅专项维修资金进行维修。

六类紧急情况包括：

1.屋面、外墙防水局部损坏、渗漏严重，经多次补漏后仍难以解决的（鉴定机构确认）。

2.电梯发生冲顶、蹲底或意外灾害危及人身安全的；定期检验时被责令停梯整改的（区市场监管局确认）。

3.高层住宅发生供水主管道严重漏水，水泵（包括生活泵、消防泵、喷淋泵、稳压泵、中水泵等）发生泵体漏水、泵电机烧毁等情况，导致供水中断的（鉴定机构确认）。

4.楼体单侧外墙饰面五分之一以上面积有脱落危险的（鉴定机构确认）。

5.专用排水设施因坍塌、堵塞、爆裂等造成功能障碍，危及人身财产安全的（鉴定机构确认）。

6.消防系统出现功能障碍，消防管理部门要求对消防设施设备维修及更新、改造的（区消防救援支队确认）。

申请程序：

- 1.提出建议。物业发现需要维修项目，向业委会（物管会）提出住宅专项维修资金使用建议（如无业委会或物管会，则由街镇或社区(村）代履行）。

- 2.前期准备。业委会（物管会）自行选取或者授权物业选取专业鉴定机构开展鉴定，选取施工单位出具预算报告，对预算报告进行价格审核，委托监理提供质量监管等一系列前期准备工作。

- 3.告知业主。业委会（物管会）通过多种形式就住宅专项维修资金使用背景、工程内容、费用、预计时间等向业主进行介绍，并解答疑问。如遇疑难问题或涉及金额较大的项目时，可由街镇组织相关部门共同答疑。

4.建立账户。酝酿成熟后，物业等主体前往资金监管银行开设资金监管账户，接受资金监管。在提出住宅专项维修资金申请前已完成项目大修（更新）的，在取得竣工验收材料后，可不接受上述监管流程。

- 5.材料公示。物业将鉴定报告、审价报告、使用建议等材料在小区内显著位置、涉及维修的楼栋等位置进行张贴，按程序进行公示，公示时间不少于5天。公示后第一时间向区房管局告知公示情况。

- 6.街镇核查。区房管局对公示情况核查无误后，致函属地街镇对前期准备情况进行核实，并提示做好安全生产管理工作。街镇回函确认无误后，物业将申请材料准备齐全报区房管局审核。

- 7.审核约谈。区房管局按规定对申请材料进行审核，并约谈物业及施工单位重点提示后续工程安全、工程管理、工程质量监管责任（约谈表见附件）。审核通过后将资金划入资金监管账户。

- 8.过程汇报。工程施工单位、监理单位要定期向业委会（物管会）汇报工程进展情况。

- 9.工程验收。工程竣工后，由施工、监理、业委会（物管会），物业、业主代表（人数由业委会（物管会）自行确定）进行验收，验收合格，签字确认。如存在问题，及时整改，直至达到标准并验收合格。

- 10.资金拨付。验收合格后，物业、监理单位等主体向资金监管银行提出申请剩余资金拨付。鼓励有条件的项目委托第三方专业机构进行项目结算评审。

- 工程开工前支付工程款50%用于启动维修；竣工后根据物业、监理单位提出申请支付工程款45%；质保金5%。在质保责任落实到位前提下，质保期满后根据物业、监理提出申请拨付剩余资金。（申请主体可以根据实际情况自行设定监管环节及比例，但首付款比例不得高于工程款总额的50%。）

本指引适用范围为商品住宅公维资金划转业主大会管理前的申请。

资金监管银行：

1、工商银行幸福街支行，联系人：王南，联系电话：15810303599

2、建设银行丰岳支行，联系人：申成卿，联系电话：18710170512